**布沙分公司关于凤凰社区名仕轩地下停车场出口等17处市政应急清疏项目采购的请示**

1. **采购需求**

（一）采购项目名称

凤凰社区名仕轩地下停车场出口等17处市政应急清疏项目

（二）采购原因

经核实，凤凰社区名仕轩地下停车场出口DN600雨水管、雨水口，凤凰社区文谷文博路段DN600污水管、DN200雨水管、暗渠，布吉社区龙岗大道布吉段1091号DN200雨水管，德兴社区粤宝路德兴梦清公园段DN300雨水管，德兴社区莲花水沿河截污上游暗涵入口沉砂池，德兴社区粤宝路段与吉华路交汇DN300雨水管，德兴社区西环路段粤宝路与西华路交界DN300雨水管、雨水口，宝丽路62号门前DN400污水管，德兴社区宝丽路100-6号DN300雨水管、雨水口，莲布吉圩社区宝丽路98-25号DN200雨水管、雨水口，凤凰社区八约三街1-18号DN400污水管、格塘路11号门口雨水管道清疏DN300雨水管、雨水口，德兴社区莲花水沿河截污DN600污水管，布吉圩社区吉华173-13号门前DN400污水管、DN200雨水管、雨水口，布吉圩社区吉华路与铁西路交界DN600污水管，德兴社区莲花水033排口DN1000雨水管，凤凰社区文博雅苑后门DN300雨水管淤积严重为了排水畅通，需安排紧急清疏。

1. 项目内容

拟计划

1.清疏凤凰社区名仕轩地下停车场出口DN600雨水管约200m，淤积深度0.2m，淤泥量约为17.74m³，雨水口12座；

2.清疏凤凰社区文谷文博路段DN600污水管约150m，淤积深度0.28m，DN200雨水管15m，淤积深度0.15m，雨水口4个，暗渠长30m、宽0.9m、淤积深度:0.4m，淤泥量约为31.94m³；

3.清疏布吉社区龙岗大道布吉段1091号DN200雨水管约20m，淤积深度0.2m，总淤泥量约为0.71m³；

4.清疏德兴社区粤宝路德兴梦清公园段DN300雨水管约15m，淤积深度0.25m，雨水口2座，总淤泥量约为0.88m³；

5.清疏德兴社区莲花水沿河截污上游暗涵入口沉砂池长4m、宽0.8m、淤积深度0.6m，淤泥量约为1.92m³；

6.清疏德兴社区粤宝路段与吉华路交汇DN300雨水管约200m，淤积深度0.15m，淤泥量约为8.3m³，

7.清疏德兴社区西环路段粤宝路与西华路交界DN300雨水管约180m，淤积深度0.12m，淤泥量约为6.27m³，雨水口38座；

8.清疏宝丽路62号门前DN400污水管长30米，淤积深度0.25m，淤泥量约为2.53m³；

9.清疏德兴社区宝丽路100-6号DN300雨水管道约25m，淤积深度0.14m，淤泥量约为0.96m³，雨水口1座；

10.清疏布吉圩社区宝丽路98-25号DN200雨水管约78m，淤积深度0.1m，淤泥量约为1.32m³，雨水口4座；

11.清疏凤凰社区八约三街1-18号DN400污水管47m，淤积深度0.21m，淤积深，淤泥量约为3.34m³；

12.清疏格塘路11号门口DN300雨水管约200m，淤积深度0.15m，淤泥量约为7.69m³，雨水口16座；

13.清疏德兴社区莲花水沿河DN600污水管228m，淤积深度0.15m，淤泥量约为16.69m³；

14.清疏布吉圩社区吉华173-13号门前DN400污水管10m，淤积深度0.4m，DN200雨水管10m，淤积深度0.2m，雨水口1座，淤积量约为1.93³；

15.清疏布吉圩社区吉华路与铁西路交界DN600污水管69m，淤积深度0.45m，淤积量约为7.85m³；

16.清疏德兴社区莲花水033排口DN1000雨水管25m，淤积深度0.4m，淤积量约为14.97m³；

17.清疏凤凰社区文博雅苑后门DN300雨水管6m，淤积深度0.3m，雨水口2座淤积量约为0.58m³；

**二、 采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司 (根据实施外协队伍选择)负责清疏。2023 年9月5 日进场，2023年9月25日完成。

理由：深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为17万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、 抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2023年10月22日