**布沙分公司关于吉华街道丽湖花园18栋六单元后等31处小区排水设施应急清疏项目的采购请示**

**一、 采购需求**

（一）采购项目名称

吉华街道丽湖花园18栋六单元后等31处小区排水设施应急清疏项目（二）采购原因

经核实：

深圳市龙岗区吉华街道丽湖社区丽湖花园18栋六单元后污水井、茵悦之生13B后面污水井3座、里城玺樾山3栋门口污水井2座、丽湖花园7栋3单元后面6栋对面绿化带处污水井、三联高压变电站门口d300污水管、丽湖花园2栋岗亭处d300、d400污水管、茵悦之生14栋A栋d200污水管、中海怡翠山庄46栋3单元门口污水井、丽湖花园24栋湖澜阁业委会旁边d200污水管、丽湖花园13栋4单元108住户后面污水井、里城玺樾山5-6栋门口d300污水管、中海怡翠山庄62栋园子里污水井、中海怡翠社区茵悦之生花园12栋明辉便利店旁边d200污水管、丽湖花园18栋5单元后面污水井、丽湖社区丽湖花园17栋1单元污水井、美利达公司污水管道d300污水管、深圳汉东企业管理有限公司前d400污水管、甘李六路本斯大厦停车场出口旁d200污水管、牡丹苑瑞鑫国际大酒店后d300、d200污水管、水晶花园广盛装饰门前d500污水管、水径商业广场上水径路5号旁d300、d160污水管、水径商业广场上水径路5号旁d400污水管等淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。中海怡翠社区茵悦之生14栋后面雨水口、茵悦之生13后面垃圾转运站门前雨水口、塘径老村龙博路1-6号前暗渠、美利达公司雨水管道d400、d600雨水管、二十四史书院停车旁高架桥处d500雨水管、碧路同富裕11号门口雨水井抽排、清疏秀峰工业城a7栋旁雨水口、雨水井、秀峰工业城a7栋旁深圳市技艺五金制造厂旁路面、水径商业广场后面巷子d300雨水管等淤积严重，存在冒溢风险，需安排紧急清疏。

（三）项目内容

拟计划：

1.清疏丽湖社区丽湖花园18栋六单元后污水井5座。

2.清疏茵悦之生13B后面污水井3座。

3.清疏里城玺樾山3栋门口污水井2座。

4.清疏中海怡翠社区茵悦之生14栋后面雨水口1座。

5.清疏丽湖花园7栋3单元后面6栋对面绿化带处污水井1座。

6.清疏茵悦之生13后面垃圾转运站门前雨水口3座。

7.清疏三联高压变电站门口d300污水管约63m，淤积深度约0.22m，总淤泥量约3.5m³。

8.清疏丽湖花园2栋岗亭处d300污水管约58m，淤积深度约0.19m，总淤泥量约2.74m³；d400污水管约68m，淤积深度约0.24m，总淤泥量约6.74m³。

9.清疏茵悦之生14栋A栋d200污水管约48m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约1.21m³。

10.清疏中海怡翠山庄46栋3单元门口污水井1座。

11.清疏丽湖花园24栋湖澜阁业委会旁边d200污水管62m，淤积深度约0.13m，总淤泥量约1.34m³。

12.清疏丽湖花园13栋4单元108住户后面污水井3座。

13.清疏里城玺樾山5-6栋门口d300污水管约109m,淤积深度约0.24m，总淤泥量约6.60m³。

14.清疏中海怡翠山庄62栋园子里污水井2座。

15.清疏中海怡翠社区茵悦之生花园12栋明辉便利店旁边d200污水管约76m,淤积深度0.16m，总淤泥量约2.05m³。

16.清疏塘径老村龙博路1-6号前暗渠长15m、宽1.2m,淤积深度0.1m，总淤泥量约1.8m³；长20m、宽2m，淤积深度0.1m，总淤泥量约4m³。

17.清疏丽湖花园18栋5单元后面污水井6座。

18.清疏丽湖社区丽湖花园17栋1单元污水井2座。

19.清疏美利达公司雨水管道d400雨水管约130m,淤积深度约0.23m，总淤泥量约9.71m³；d400雨水管约100m,淤积深度约0.26m，总淤泥量约8.64m³；d600雨水管约60m,淤积深度约0.32m，总淤泥量约9.19m³。

20.清疏美利达公司污水管道d300污水管约123m,淤积深度约0.18m，总淤泥量约5.44m³；d300污水管约330m,淤积深度约0.12m，总淤泥量约8.71m³。

21.清疏二十四史书院停车旁高架桥处d500雨水管约35，淤积深度约0.35m，总淤泥量约5.14m³。

22.清疏深圳汉东企业管理有限公司前d400污水管约86m，淤积深度约0.25m，总淤泥量约7.1m³。

23.清疏甘李六路本斯大厦停车场出口旁d200污水管约53m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约1.34m³。

24.碧路同富裕11号门口雨水井抽排80m³。

25.清疏秀峰工业城a7栋旁雨水口1座、雨水井1座、按拆d400气囊1处。

26.秀峰工业城a7栋旁深圳市技艺五金制造厂旁路面冲洗0.5个台班。

27.清疏牡丹苑瑞鑫国际大酒店后d300污水管约65m，淤积深度约0.20m，总淤泥量约3.25m³；d200污水管约42m，淤积深度约0.13m，总淤泥量约0.91m³。

28.清疏水晶花园广盛装饰门前d500污水管约85m，淤积深度约0.29m，总淤泥量约10.03m³。

29.清疏水径商业广场上水径路5号旁d300污水管约48m，淤积深度约0.20m，总淤泥量约2.4m³；d160污水管约20m，淤积深度约0.16m，总淤泥量约0.4m³。

30.清疏水径商业广场上水径路5号旁d400污水管约83m,淤积深度约0.25m，总淤泥量约6.52m³。

31.清疏水径商业广场后面巷子d300雨水管约79m，淤积深度约0.15m，总淤泥量约2.79m³。

**二、采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司负责清疏。

理由：该应急清疏项目紧急，现已完成该应急清疏任务。2023年09月27日进场，2023年12月13日完成。深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为16.68万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、 合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司吉华水务所

2023年12月15日