**布沙分公司关于龙珠社区龙珠花园布龙宾馆门口处等15处小区应急清疏项目采购的请示**

1. **采购需求**

（一）采购项目名称

龙珠社区龙珠花园布龙宾馆门口处等15处小区应急清疏项目

（二）采购原因

经核实，龙珠社区布龙宾馆门口处DN300污水管、龙珠社区新乐大厦门口DN300污水管、木棉湾社区布吉海关2栋DN200污水管、龙珠社区龙珠花园c区明珠苑11栋门口DN300污水管、可园社区可园北区1栋DN300污水管、龙珠社区京南路16号三津汤包门口DN110雨水管、雨水口，龙珠社区港华城旅馆京南路18号DN300污水管、龙珠社区翡翠星光园1出入口处及左侧商铺DN300雨水管、雨水口，可园社区可园南区14栋D座与E座之间DN300污水管、木棉湾社区下山角十一巷DN1200污水管、木棉湾社区沿河路十巷DN300雨水管、龙珠社区龙威花园外围商铺门口DN300污水管、大芬社区大芬油画村2号门口DN1200雨水管、大芬社区大芬油画村截流槽长150m，宽1.1m、大芬社区沃尔玛门口截流槽长370m，宽1.2m，清理箱涵内垃圾3处，下井作业一项，淤积严重，为了排水畅通，需安排紧急清疏。

1. 项目内容

拟计划

1.清疏龙珠社区布龙宾馆门口处DN300污水管约15m，淤积深度0.2m，淤泥量0.75m³；

2.清疏龙珠社区新乐大厦门口DN300污水管约60m，淤积深度0.17m，淤泥量2.48m³；

3.清疏木棉湾社区布吉海关2栋DN200污水管约130m、淤积深度0.15m，总淤泥量3.29m³；

4.清疏龙珠社区龙珠花园c区明珠苑11栋门口DN300污水管约60m，淤积深度0.22m，淤泥量3.33m³；

5.清疏可园社区可园北区1栋DN300污水管约65m，淤积深度0.15m，淤泥量2.3m³；

6.清疏龙珠社区京南路16号三津汤包门口DN110雨水管约10m，淤积深度0.1m，淤泥量约为0.82m³，雨水口1座。

7.清疏龙珠社区港华城旅馆京南路18号DN300污水管约120m，淤积深度0.13m，淤泥量3.52m³。

8.清疏龙珠社区翡翠星光园1出入口处及左侧商铺DN300雨水管65m，淤积深度0.14m，淤泥量4.26m³，雨水口6座。

9.清疏可园社区可园南区14栋D座与E座之间DN300污水管约53m，淤积深度0.14m，淤泥量1.71m³。

10.清疏木棉湾社区下山角十一巷DN1200污水管60m，淤积深度0.25m，淤泥量10.24m³。

11.清疏木棉湾社区沿河路十巷DN300雨水管长约15m、淤积深度0.29m，淤泥量1.05m³。

12.清疏龙珠社区龙威花园外围商铺门口DN300污水管约87m，淤积深度0.15m，淤泥量3.07m³。

13.清疏大芬社区大芬油画村2号门口DN1200污水管约50m，淤积深度0.26m，淤泥量9.03m³。

14.清疏大芬社区大芬油画村截流槽150m，宽1.05m，淤积深度0.55m，淤泥量86.63m³。

15.清疏大芬社区沃尔玛截流槽长370m、宽1.2m，淤积深度0.45m，淤泥量199.8m³，箱涵内垃圾点长\*宽\*高：1\*3\*0.4\*3处=3.6m³。

**二、 采购方式**

采购方式：择优

由深圳市泰源佳建设工程有限公司 (根据实施外协队伍选择)负责清疏。2023 年12月25 日进场，2024年1月15日完成。

理由：深圳市水务（集团）有限公司于2022年公开招标确定集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商，中标单位共有10家。为顺利开展深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司辖区应急及日常清疏业务，提高排水设施运行安全，保障响应速度及服务品质，布沙分公司于2023年2月开展2023-2024年度布沙分公司辖区排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商采购工作（项目编号：BSGC-2023-002），采取票决定标法于集团2022-2024年排水管渠（含泵站）清疏工程年度承包商名录中选取4家（深圳市天海建设科技集团有限公司、深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司、深圳市名鹏建筑工程有限公司）承包商承担辖区内清疏业务。各业务部门根据响应效率、仓库及基地的交通情况、施工质量等多方面因素择优选择承包商。

**三、招标控制价**

该项目估算价为19.5万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、合同特殊条款**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司布吉水务所

2024年1月20日