**布沙分公司关于恒寿仓储物流园D1000污水管道塌陷**

**抢修项目采购的请示**

1. **采购需求**

（一）采购项目名称

恒寿仓储物流园D1000污水管道塌陷抢修项目

（二）采购原因

小区巡查人员日常巡视发现，龙岗区南湾街道恒寿仓储物流园路面塌陷污水冒溢严重，若不及时处理，将对市民出行及交通造成重大影响，需紧急抢修。

（三）项目内容

由于该位置地处敏感路段，人员、车辆非常密集，现场需做好一系列交通疏导措施。作业条件允许，做好安全文明施工，拟计划开挖沉井1：开挖沉井长3.85m,人工拆除钢筋混凝土沉井内长2.2m,新建砌筑井一座直径2m,钢筋模版预制井圈盖板缩小井口直径1.85m,砖砌井底溜槽，逆作法沉井墙壁钢筋绑扎混凝土浇筑长3.85m\*3.63m\*4.73m\*厚度0.33m，沉井垫层钢筋绑扎混凝土浇筑长3.19m,人工回填中粗砂恢复路面；沉井2：机械据缝拆除混凝土长3.41m,逆作法沉井墙壁钢筋绑扎混凝土浇筑长3.41m\*3.3m\*4.57m\*厚度0.33m，人工开挖沉井回填中粗砂长长2.75m,恢复混凝土路面；沉井3：机械据缝开挖混凝土路面长4.29m,逆作法沉井墙壁钢筋绑扎混凝土浇筑长3.96m\*2.86m\*5.06m\*厚度0.33m，人工开挖沉井长3.96m,新砌筑井深5.06m（井盖安装D400甲供）,沉井垫层钢筋绑扎混凝土浇筑长3.3m,沉井人工回填中粗砂；机械拆除开挖混凝土管沟路面长4.95m,人工开孔2个，新增D1000PE污水管11m,新增D200PVC污水管做沉井引流排水，管沟回填中粗砂及恢复沉井混凝土路面长4.29m;护坡砌筑挡土墙长3.08m,钢筋网片绑扎混凝土浇筑长6.05m;拆除及恢复单车棚14.3m。

**二、 采购方式**

采购方式：择优

由深圳市建宏达建设实业有限公司（根据实施外协队伍选择）负责抢修。

理由：该抢修项目紧急，现已完成该抢修任务。2024年8月26日进场，2024年10月8日完成。根据“深圳市水务（集团）有限公司采购管理办法和实施细则”中“深圳市水务（集团）有限公司工程项目采购实施细则”的“四十二条中（一）（3）集团全资或控股子公司具有相应资质和实施能力的，燃气、电力、消防等特殊专业工程及应急工程、抢险救灾工程可直接发包。其中对于应急工程、抢险救灾工程，在情况十分紧急，不立即开始抢修施工则会对集团公司的生产经营或社会形象造成较大负面影响的，可直接组织实施，但应在30个自然日内补办相关审批手续。”本次抢修情况十分紧急，同时根据“深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司2023-2025年度小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍选定（招标编号：BSGC-2023-009）”通过择优方式确定深圳市泰源佳建设工程有限公司、深圳市信宇建筑工程有限公司、中建河图建设有限公司、深圳市建宏达建设实业有限公司作为分公司小额管网工程改造及管网应急维抢修队伍。考虑深圳市建宏达建设实业有限公司（根据实施外协队伍选择）技术能力较强、有丰富的应急维抢修经验，故采用择优方式选择该队伍承担该项应急工作。

**三、招标控制价**

该项目估算价为49.90万。

因30万元以下工程项目（除基建维修、装饰装修、绿化项目）、应急、抢修工程项目可不审预算，先行发包实施，待工程竣工后依照合同按实结算。不需第三方造价咨询单位对估算价或预算价进行审核，直接按估算价或预算价作为招标控制价和签订合同。

**四、招标控制价**

因甲方内部分工安排，由甲方下属分支机构（户名：深圳市水务（集团）有限公司布沙分公司，账号：44250100003300001265，开户行：建设银行深南中路支行。）支付合同价款的，乙方不得拒绝，同时乙方应认可甲方已按合同约定履行付款义务。

布沙分公司工程管理部

2024年10月11日